Reto final · Ficha de preparación para GitHub

Herramientas Digitales para la Gestión y Monitoreo de Proyectos · 2026-2

Equipo: Equipo: [CÓDIGO DEL EQUIPO POR CONFIRMAR]  | Proyecto: Ruta Joven San Gabriel — Orientación para la Empleabilidad y el Emprendimiento

Fecha de generación: 19/10/2026

# Identificación del proyecto

Integrantes

Verónica Arias Mancera

Clara I. Castro Castiblanco

Edwin Conde Bula

Problema

Dificultades de los jóvenes de 18 a 28 años de San Gabriel para acceder a oportunidades de empleo y emprendimiento, relacionadas con necesidades de formación, falta de experiencia y desconocimiento de los servicios de apoyo. La encuesta sintética permite explorar estas barreras como escenario académico, pendiente de contrastación con evidencia local real.

Alternativa de intervención

Implementar un servicio piloto de orientación para jóvenes de 18 a 28 años de San Gabriel, con módulos de diagnóstico individual, empleabilidad, emprendimiento y remisión a la oferta institucional, considerando las necesidades de los tres dominios territoriales.

Descripción operativa

Ruta Joven San Gabriel propone desarrollar un servicio piloto de orientación para jóvenes de 18 a 28 años de los sectores urbanos consolidados, periféricos y rurales. La atención se organizará en cuatro módulos: diagnóstico individual, empleabilidad, emprendimiento y remisión a la oferta institucional. Primero se prepararán los materiales, canales y condiciones de atención; después se convocará e inscribirá a los participantes y se identificarán sus necesidades para orientar su recorrido. Posteriormente se desarrollarán las actividades correspondientes y las remisiones pertinentes. Se llevará seguimiento de la cobertura, la finalización de los itinerarios y la satisfacción. La duración, las metas numéricas y los acuerdos institucionales están pendientes de validación. Para el reto académico, la ejecución se representará mediante acontecimientos simulados y se documentará en GitHub, con responsables, estados, evidencias, incidencias y decisiones.

# Componentes y actividades previstas

| Componente o línea de trabajo | Actividad operativa | Resultado o evidencia prevista |
| --- | --- | --- |
| Preparación del servicio piloto. | Definir el alcance del piloto, los criterios de participación y las condiciones de atención en los tres dominios territoriales. | Documento de alcance con criterios de participación, condiciones de atención y decisiones pendientes. |
| Preparación del servicio piloto. | Definir las funciones del equipo y programar las actividades del servicio piloto. | Matriz de responsabilidades y programación de actividades. |
| Preparación del servicio piloto. | Preparar los materiales y protocolos para diagnóstico, orientación, seguimiento y remisión institucional. | Conjunto de formatos, guías y protocolos del servicio piloto. |
| Convocatoria e inscripción. | Preparar y divulgar la convocatoria mediante canales adecuados para jóvenes de los sectores urbanos consolidados, periféricos y rurales. | Pieza de convocatoria y registro simulado de divulgación por territorio y canal. |
| Convocatoria e inscripción. | Registrar las inscripciones y verificar el cumplimiento de los criterios de participación. | Listado de participantes ficticios elegibles, identificados con códigos artificiales. |
| Diagnóstico individual. | Caracterizar las necesidades, habilidades y barreras de cada participante para definir su itinerario de orientación. | Fichas de diagnóstico e itinerarios de atención simulados. |
| Orientación para la empleabilidad. | Desarrollar acompañamiento para elaborar o actualizar hojas de vida y buscar oportunidades laborales. | Guía de acompañamiento, ejemplos ficticios de hojas de vida y registro simulado de atención. |
| Orientación para la empleabilidad. | Realizar ejercicios de preparación para entrevistas y presentación de habilidades y experiencia. | Guion de práctica y fichas simuladas de participación y retroalimentación. |
| Orientación para el emprendimiento. | Orientar a los participantes interesados en identificar su idea de emprendimiento, sus necesidades y sus próximos pasos. | Fichas simuladas de ideas de emprendimiento y recomendaciones de orientación. |
| Remisión a la oferta institucional. | Organizar un directorio de servicios pertinentes y definir las rutas de remisión según las necesidades de los participantes. | Directorio con fuentes y requisitos de acceso por verificar, acompañado de un protocolo de remisión. |
| Remisión a la oferta institucional. | Simular las remisiones de participantes a servicios de empleo, formación o apoyo al emprendimiento y registrar su seguimiento. | Registro de remisiones simuladas, estado de seguimiento y dificultades identificadas. |
| Seguimiento y cierre del piloto. | Revisar la cobertura territorial, la finalización de itinerarios, la satisfacción simulada y las incidencias para proponer ajustes al servicio. | Informe de cierre simulado con resultados de seguimiento, incidencias, decisiones y recomendaciones. |

# Responsabilidades

| Integrante | Responsabilidad | Actividades asociadas |
| --- | --- | --- |
| Verónica Arias Mancera | Coordinar el alcance del piloto, la programación y la distribución de responsabilidades. | Actividades 1 y 2: definir el alcance y las condiciones de atención; organizar funciones y programación. |
| Clara I. Castro Castiblanco | Coordinar la preparación de materiales, la convocatoria y la inscripción de participantes ficticios. | Actividades 3, 4 y 5: preparar materiales y protocolos; organizar la divulgación simulada; registrar y verificar las inscripciones ficticias. |
| Edwin Conde Bula | Coordinar el diagnóstico individual y las actividades simuladas de orientación para la empleabilidad y el emprendimiento. | Actividades 6, 7, 8 y 9: caracterizar necesidades; orientar sobre hojas de vida y búsqueda de empleo; preparar entrevistas; orientar ideas de emprendimiento. |
| Verónica Arias Mancera Clara I. Castro Castiblanco Edwin Conde Bula | Coordinar las rutas de remisión, el seguimiento y la consolidación del cierre simulado del piloto. | Actividades 10, 11 y 12: organizar el directorio institucional; registrar remisiones simuladas; consolidar resultados, incidencias y decisiones. |

# Necesidades de monitoreo

| Aspecto por monitorear | Información requerida | Cómo se actualizará |
| --- | --- | --- |
| Estado de las actividades del proyecto. | Actividades pendientes, en proceso, bloqueadas y completadas; responsable y evidencia prevista de cada actividad. | El responsable actualizará el estado de su actividad en GitHub Projects cuando se produzca un cambio y dejará el registro correspondiente en la Issue. |
| Cumplimiento de la programación. | Fechas previstas, fechas de finalización simulada, retrasos y motivos de reprogramación. | Se revisarán las fechas en cada momento de seguimiento y se documentarán los cambios y su justificación en GitHub. |
| Incidencias, bloqueos y decisiones de gestión. | Dificultad presentada, actividad afectada, consecuencias, responsable de atenderla y decisión adoptada. | Se registrará cada incidencia simulada en la Issue correspondiente y se documentará la respuesta del equipo hasta resolverla o dejarla pendiente. |
| Cobertura territorial y recorrido de los participantes ficticios. | Cantidad de inscritos, atendidos y con itinerario finalizado, diferenciada por territorio y módulo de atención. | Se consolidarán registros simulados con identificadores artificiales y se incorporarán sus resúmenes y evidencias en las actividades correspondientes de GitHub. |
| Seguimiento de las remisiones simuladas a servicios institucionales. | Servicio de destino, motivo de remisión, estado del seguimiento y dificultades de acceso identificadas en el escenario simulado. | Se actualizará el registro simulado de remisiones y se documentarán en GitHub las novedades y decisiones, sin afirmar que existieron atenciones reales. |
| Disponibilidad de evidencias y porcentaje de ejecución simulada. | Actividades completadas con evidencia, enlaces de consulta y peso de cada actividad dentro del alcance total planificado. | Se comprobarán las evidencias antes de marcar actividades como completadas y se calculará el porcentaje según los pesos acordados, manteniendo coherencia entre GitHub y la matriz del reto. |

# Insumos de San Gabriel

| Insumo de San Gabriel | Utilidad en el sistema | Ubicación o enlace |
| --- | --- | --- |
| Project Model Canvas 1.0 de Ruta Joven San Gabriel. | Define el objetivo, los módulos del servicio, los entregables, los actores, las restricciones y los riesgos. Permite comprobar que las actividades planificadas corresponden al proyecto. | Carpeta trabajo juvenil |
| Base de 479 respuestas sintéticas sobre empleabilidad juvenil. | Aporta la caracterización académica de las necesidades y diferencias territoriales que orientaron el diseño del servicio piloto. No constituye un registro de beneficiarios reales. | Carpeta trabajo juvenil →Carpeta trabajo-hd-final→ 02 Base Simulada. Versión definitiva |
| Convocatoria CONV-JSG-260917 sobre instrumentos digitales para proyectos juveniles. | Permite consultar el contexto de San Gabriel, la población objetivo, las barreras de acceso y las condiciones originales del encargo. | Carpeta trabajo juvenil → Carpeta trabajo-hd-final → 01 Insumos Originales → S02_Convocatoria_Instrumentos_Digitales_Juventudes_San_Gabriel (2).pdf. |
| SG-04. Informe técnico de muestreo. | Define los tres dominios territoriales y la distribución de los 479 registros sintéticos. Sirve como referencia para interpretar la base y sus resultados. | Carpeta trabajo juvenil → Carpeta trabajo-hd-final → 01 Insumos Originales → SG04.docx. |
| SG-05. Solicitud de formulación inicial del proyecto. | Permite verificar que la intervención responda al problema, identifique a sus beneficiarios y contemple diferencias territoriales y condiciones de viabilidad. | Carpeta trabajo juvenil → Carpeta trabajo-hd-final → 01 Insumos Originales → SG05.docx. |
| Boletín y anexo estadístico del DANE sobre mercado laboral de la juventud, mayo-julio de 2026. | Aportan contexto externo sobre empleo juvenil para revisar la justificación del proyecto, reconociendo sus diferencias de territorio y edad respecto al caso San Gabriel. | Carpeta trabajo juvenil → Carpeta trabajo-hd-final → 01 Insumos Originales → bol-GEIHMLJ-may-jul2026.pdf y anex-GEIHMLJ-may-jul2026 (1).xlsx. |
| Informe descriptivo de la encuesta sintética de San Gabriel. | Reúne los resultados, las tablas, los gráficos y las conclusiones que sustentan el problema y las decisiones de diseño del proyecto. | Carpeta trabajo juvenil → Carpeta trabajo-hd-final → [RUTA DEL INFORME POR CONFIRMAR] |

# Ecosistema digital

| Herramienta | Función prevista | Información o producto aportado |
| --- | --- | --- |
| Microsoft OneDrive. | Compartir y organizar los documentos del proyecto para que los cuatro integrantes puedan consultarlos. | Carpeta compartida con el Canvas, informe, fuentes, materiales y evidencias simuladas, cuyos enlaces se incluirán en GitHub. |
| Microsoft Word. | Elaborar y revisar las guías, protocolos e informes necesarios para el servicio piloto. | Documentos de alcance, materiales de orientación, protocolos de remisión e informe de cierre simulado. |
| ChatGPT. | Apoyar la redacción y revisión de actividades, materiales y situaciones simuladas, con comprobación y aprobación del equipo. | Borradores y sugerencias revisados por el grupo, identificando los supuestos y evitando datos o fuentes inventados. |
| Microsoft PowerPoint. | Comunicar los avances, incidencias y decisiones del proyecto a una audiencia definida. | Presentación digital respaldada por los registros y gráficos de seguimiento de GitHub. |

# Preparación y decisiones pendientes

Información requerida para monitorear

El estado de las 12 actividades, sus responsables, fechas previstas, evidencias disponibles, bloqueos y porcentaje de ejecución simulada según los pesos acordados. También se consultarán los registros simulados de atención, finalización de itinerarios y remisiones.

Incidencias previstas

Retrasos, actividades bloqueadas, falta de materiales o evidencias, dificultades de acceso por territorio, sobrecarga de responsables e inconsistencias en los registros simulados. Estas situaciones requerirán revisar causas, reasignar tareas o ajustar la programación, dejando documentada la decisión.

Decisiones para GitHub I

La ubicación y los permisos del repositorio y del Project; la creación de una Issue por actividad; los responsables, estados, prioridades y fechas; las vistas de tabla y tablero; el criterio de ponderación y las condiciones para considerar cada actividad completada. También se definirá dónde guardar y cómo enlazar las evidencias simuladas.

| Condición de preparación | Comprobación |
| --- | --- |
| Los cuatro integrantes disponen de cuenta de GitHub. | Sí |
| Los insumos pertinentes del Laboratorio están localizables. | Sí |
| El equipo puede acceder a la carpeta colaborativa. | Sí |
| Las actividades corresponden a la ejecución del proyecto, no al Laboratorio. | Sí |